二厂停车位改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二三年二月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂停车位改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 二厂生产区停车位 | 原有停车位地坪开挖至地坪以下150㎜（约518.4m2），石子找平，底部夯实 | 1项 | 108M×4.8M， |
|  | C30混凝土浇筑100㎜ | 518.4㎡ |  |
|  | 50㎜细沥青施工 | 518.4㎡ | 按要求新增沥青部分局部放坡 |
|  | 沥青停车位新增成品防撞块 | 84块 | 成品防撞块业主供，施工方安装 |
|  | 新增雨水井400㎜×700㎜ | 12个 | 铸铁窨井盖业主供 |
|  | 10㎝热熔漆停车位划线 | 42只 | 按标准2.6M×4.8M |
|  | 原围墙处植草砖停车位侧石局部整修，车位定置线局部植草砖混凝土浇筑 | 1项 |  |
|  | 10㎝热熔漆定置线划线 | 45条 | 按标准4.8M |
| 1.3.2 配件区周转场地 | 原有停车位地坪开挖至地坪以下350㎜（约242.1㎡） | 1项 | 26.9M×9M，垃圾清运 |
|  | 塘渣或建筑垃圾回填至地坪以下200㎜（242.1㎡），填平、压实。石子找平 | 1项 | 26.9M×9M， |
|  | ￠12@15单层钢筋施工 | 242.1㎡ |  |
|  | C30混凝土浇筑150㎜ | 242㎡ | 按要求新增混凝土部分局部放坡 |
|  | 预埋300㎜×300㎜×20㎜钢板，柱子基础500㎜×500㎜，钢筋笼250㎜×400㎜ | 5块 | 预埋钢板、钢筋笼柱子基础与地面钢筋链接 |
|  | 安装柱子：规格100㎜×100㎜×15㎜，柱子顶部采用方管100㎜×100㎜×15㎜链接 | 5根，高3600㎜ | 采用三角形加强版与预埋钢板焊接，方管材料业主供 |
|  | 柱子底部500㎜处增设防撞警示杆￠70加厚镀锌管与柱子焊接,油漆黄、黑标准施工 | 1项 | ￠70加厚镀锌管业主供 |
|  | 新增雨水井400㎜×700㎜ | 3个 | 铸铁窨井业主供 |
| 1.3.2 | 预埋穿线管20.2M,布线、安装LED灯 | 2只 |  |
|  | 新增活动雨棚与原非机动车雨棚采用彩钢板（浅灰色）链接 | 1项 | 由施工方自行考虑施工 |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

注：本工程量为图纸内按开挖面及平立面的投影面积计算工程量，若因施工方在实际作业过程中造成的面积增加，则由施工方自行承担扩大区域的相关作业量。

1.4施工工期：工期：12天（正式开工日期起计算），其中地面开挖施工须在3天内完成。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年2月6日-2月12日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位在规定时间内领取招标文件，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 2月13日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 2月16日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室（209办公室）。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年2月3日